## Worksheet
Mesure | Items | Measure name | Date indicative de mise en œuvre | Date définitive de mise en œuvre | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.2 | 1.2.1 (a), 1.2.1 (b), 1.2.1 (c), 1.2.2, 1.2.3 | Renseignements disponibles sur Internet | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2027 | Oui | Oui | ITC, GIZ, DANIDA | Formation sur:  L'élaboration et l'application de directives concernant la collecte, le traitement et la publication d'information relatives au commerce  Mise en place d'équipe de gestion du contenu du portail d'informations  Mises à jour régulières des informations en ligne relatives au commerce par les organismes compétents  Organisation des réunions d'information régulières entre les agences et avec le secteur privé pour évaluer la qualité du service rendu et les axes potentiels d'amélioration  Organisation des réunions de coordination inter-agences pour vérifier la validité/la mise à jour des informations disponibles  Acquisition d'équipements et des logiciels nécessaires au bon fonctionnement du portail  Recruter du personnel d'appui pour la gestion de site web  Expertise juridique pour la rédaction de textes juridiques amendements à des ordonnances/lois/règlements  Infrastructure TIC pour l'information interne systèmes de gestion, maintenance et site de l'agence. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Procédures institutionnelles
1.3 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 | Points d'information | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2026 | Oui | Oui |  | Formation sur:  La mise en place et la gestion des points d'information  Équipements informatiques: ordinateurs portables; ordinateurs de bureau; onduleurs; photo copieuses; imprimantes multifonctions  Documents d'information sur l'AFE  Expertise juridique pour la rédaction de textes juridiques modifications d'ordonnances existantes/lois/règlements  Infrastructure et technologie des TIC pour maintien des points d'information  Renforcement des capacités du personnel en matière de maintien des points d'information | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment
1.4 | 1.4 (a), 1.4 (b), 1.4 (c) | Notification | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2025 | Oui | Oui | WB, FEAO |  Création d'une plateforme électronique unique de gestion de l'information englobant les lieux officiels où les informations ont été publiées, (adresse URL du site Web)  Points d'information responsables permettant de rendre les notifications plus rapides et précis  Diffusion et sensibilisation en ce qui concerne les dispositions de l'AFE | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Sensibilisation
5.3 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 | Procédures d'essai | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2030 | Oui | Oui |  |  Mise en place de laboratoires d'analyse équipés  Formation du personnel en charge de l'analyse | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Ressources humaines et formation
7.1 | 7.1.1, 7.1.2 | Prétraitement avant arrivée | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2027 | Oui | Oui | CNUCED, WB, FEAO |  Mise en place de plateforme électronique de gestion des documents d'importation  Elaboration de mes mesures règlement régissant le fonctionnement de la plateforme  Formation des utilisateurs | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
7.2 | 7.2 | Paiement par voie électronique | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2030 | Oui | Oui |  |  Formation pour les acteurs de l'administration et du secteur privé sur le fonctionnement du paiement électronique  Acquisition de matériels et de logiciel de paiement électronique  Séminaire de sensibilisation pour les établissements financiers sur le paiement électronique  Fourniture d'équipement pour l'administration: ordinateurs portables et de bureau, l'internet; imprimantes | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation, Sensibilisation
7.4 | 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 | Gestion des risques | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2026 | Oui | Oui | WB, FEAO |  Formation pour les douaniers et autres acteurs concernées sur les émission, réception, traitement et publication et suivi de avis de classement  Expertise juridique pour la rédaction de textes juridiques modifications d'ordonnances existences/lois/règlements  Soutien spécialisé dans la conception et mise en place d'un système de gestion des risques  Infrastructure et technologie TIC pour un système automatisé de gestion des risques  Renforcement des capacités du personnel pour la mise en œuvre du système de gestion des risques | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
7.9 | 7.9.1 (a), 7.9.1 (b), 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4 | Marchandises périssable | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2027 | Oui | Oui |  |  Aménagement d'entrepôts appropriés pour stockage des produits périssable  Sensibilisation et formation des services de contrôle pour accélérer le traitement des produits périssables | Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
8 | 8.1, 8.2 (a), 8.2 (b), 8.2 (c), 8.2 (d), 8.2 (e) | Coopération entre les organismes présents aux frontières | 31 décembre 2026 | 31 décembre 2027 | Oui | Oui | WB, UEMOA, FEAO, Union européenne |  Formation pour les agences frontalières sr l'AFE  Equipement pour les agences frontalières: des ordinateurs; l'internet; onduleurs; imprimantes | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
10.3 | 10.3.1, 10.3.2 | Utilisation des normes internationales | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2028 | Oui | Oui | WB, FEAO |  Renforcement des capacités du personnel sur les normes internationales pertinentes, essais, procédures et meilleures pratiques internationales | Ressources humaines et formation
10.4 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 | Guichet unique | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2028 | Oui | Oui | AfDB |  Mise en place du guichet unique  Formation sur le bon usage du guichet unique  Renforcement et mise à jour des modules de fenêtre unique  Équipement: ordinateurs portables et de bureau; l'internet; imprimantes | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment
10.5 | 10.5.1, 10.5.2 | Inspection avant expédition | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2028 | Oui | Oui |  |  Création du Centre d'Expertise Technique pour la vérification documentaire des produits avant expédition  Equipment en infrastructure techniques et technologiques  Renforcement des capacités des agents des douanes | Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation